## 总表
序号 | 流程阶段 | 项目 | 任务描述 |  | 周期/频率
1 | 第1阶段 （网站上线后第1-4个月） | 站内优化 | 关键词分析 | 结合客户提供的关键词、网站产品、用户搜索习惯及竞争对手网站分析适合企业站推广的关键词来优化使用 | 已完成
2 |  |  | 确认关键词 | 结合商家品类、用户画像和竞对数据筛选 目标关键词，关键词类型包含品类词，场景词，补充竞对词等 大词（月流量≥100&KD≥40）占比约 20%，长尾词占比约80%，兼顾短期效果和长期价值 | 已完成
3 |  |  | 页面优化 | 针对站内页面进行URL、标题（Title）、描述（Description）优化，促使Google收录页面 | 进行中
|  |  | 原创引流页面 | 部署200个搜索结果信息承载页（Showlist），抢占潜在客户搜索行为习惯 | 进行中
4 |  |  | 深度营销软文 | 一年发布20篇深度营销软文（按10篇/月交付，持续2个月），目的是布局更多的关键词促进曝光及排名 （文章原创度100%；文章发布T+30收录率90%；字数限1500字/篇） | 每月
|  |  | 营销Blog（文章） | 发布 60篇（按5篇/月交付，持续一年）营销Blog（通过热点话题、技巧分享、产品资讯、行业新闻，覆盖更广泛的长尾关键词） 文章原创度70%；文章发布T+30收录率80%；字数限600 1000字/篇 | 每月
|  |  | 加速外链 | 服务期内，提供60条加速外链（按5-10条/月交付，持续8个月） 其中50条外链DA≥10/SPAM < 30%、10条DA>40/SPAM< 30% | 每月
5 |  |  | SEO技术优化 | 含html页面标签配置（如Robots.txt配置、XML Sitemap提交、Meta标签等）； URL规范建设（如网站层级优化、页面伪静态处理等）；网站巡检（如网站性能检查、404页面检查等） | 待处理
7 |  |  |  | 添加Search Console 数据工具追踪，确保正常记录网站曝光等情况 | 待处理
8 | 第2阶段 （网站上线后第5个月） | 站内优化 | 跟踪页面情况 | 重点跟踪检查页面收录情况，并针对收录情况做相应的分析及按需做优化调整 | 每月
9 |  |  | 跟踪网站页面加载情况 | 跟踪检查网站页面加载速度情况，针对加载较慢的页面按需做优化。 | 每月
10 |  |  | 数据监测跟进 | 网站数据监测跟进，追踪数据情况，如页面出现异常或错误提示，检查页面情况，做对应优化及重新提交谷歌爬行抓取 | 每月
11 | 第3阶段 （网站上线后第6个月） | 站内深度优化 | 加大产品分类的推广力度 | 重点跟踪分析主要页面的数据情况，并针对收录情况按需做相应的优化调整 | 每月
12 |  |  | 增加文章页面内容 | 根据网站发展情况增加文章页面内容，目的是布局更多的关键词促进曝光及排名（剩余95篇文章） | 每月
13 |  |  | 网站全面持续优化 | 调整关键词布局：对没有收录的主要页面进行优化布局调整，对新增的页面（包括产品及文章页面）进行URL、标题（Title）、 描述（Description）等内容优化，促使谷歌可以抓取页面内容，促进曝光及关键词排名 | 每月
14 |  |  | 跟踪网站页面加载情况 | 跟踪检查网站页面加载速度情况，针对加载较慢的页面按需做优化。 | 每月
15 |  |  | 持续对SEO效果数据监测 | 定期分析网站数据情况，按需做优化调整，目的是促进更多的曝光及关键词排名，争取更多的自然流量 | 每月
16 |  | 站外推广 | 根据网站数据情况开始逐步发布外链 | 在博客、论坛等外部资源平台做站外推广，促进曝光及关键词排名 | 每月
17 |  |  |  | 加大重点页面的外链推广，促进更多的关键词排名 | 每月
18 |  |  |  | 跟踪外链收录情况 | 每月

## SEO计划明细
原创引流页面部署计划
日期 | 5月 | 6月 | 合计
数量 | 100 | 100 | 200
状态 | 待处理 | 待处理
深度营销软文(文章)发布计划
日期 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计
数量 | 5 | 10 | 5 | 20
状态 | 待处理 | 待处理 | 待处理
加速外链发布计划
日期 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 合计
数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
状态 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理
营销Blog（文章）发布计划
日期 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 合计
数量 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
状态 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | 待处理